## 1.ÚVOD

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja ( PHSR) obce predstavuje podľa zákona o podpore regionálneho rozvoja (§5 a §10 zákona č.503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja ) základný strednodobý programový dokument regionálneho rozvoja obce. Úlohou obce podľa citovaného zákona ( §17 zákona č. 503 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja ) je vypracúvať, schvaľovať, vyhodnocovať a zabezpečovať jeho plnenie.

Obsahom Dodatku č. 1 Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Jakubany  na obdobie 2010 – 2014 je aktualizácia analýzy súčasného stavu, potenciálu a možností rozvoja obce v oblastiach, ktoré priamo, či nepriamo súvisia s rozhodovaním  a právomocami samosprávy, SWOT analýze slabých stránok, silných stránok, príležitostí a ohrození a návrhu stratégie rozvoja obce prostredníctvom strategických zámerov, cieľov a nástrojov a ich implementácie na základe navrhnutých opatrení.

Zámerom Dodatku č. 1 PHSR je, aby sa realizovali také riešenia, ktoré budú v súlade s princípmi efektívnej, zodpovednej a transparentnej samosprávy a ktoré budú smerovať k ekonomicky udržateľnému rozvoju obce.

Dodatkom č. 1 PHSR obce Jakubany sa aktualizujú pôvodné údaje bodu 3. Rozvojová stratégia.

Kapitola:             Technická infraštruktúra

Špecifický cieľ:  Dobudovanie technickej infraštruktúry

| Zámer | Rok realizácie | Objem peňazí €(tis.) | Nositeľ myšlienky/koordinátor | Možní partneri | Možný zdroj financovania zámeru | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozšírenie el. siete, vodovodu a miestnej cesty pre novú IBV Carinka | 2010-14 | 700 | Obec Jakubany |  | Operačný program -Základná infraštruktúra bankový úver vlastné zdroje | Náklady sú odhadnuté |

Kapitola:             Ekonomika a služby

Špecifický cieľ:  Zlepšenie ekonomiky a služieb

| Zámer | Rok realizácie | Objem peňazí € (tis.) | Nositeľ myšlienky/koordinátor | Možní partneri | Možný zdroj financovania zámeru | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vybudovanie ubytovacieho zariadenia v podkroví OÚ a KD | 2012-20 | 700 | Obec Jakubany | miestni podnikatelia | bankový úver vlastné zdroje | Náklady sú odhadnuté |
| Zriadiť reštauračné služby | 2010-14 | 100 | Miestny podnikateľ |  | SOP Priemysel a služby bankový úver vlastné zdroje | Náklady sú odhadnuté |

Kapitola:               Životné prostredie a cestovný ruch

Špecifický cieľ:    Byť ohľaduplný k životnému prostrediu

Zvýšiť ekonomickú prosperitu obce prostredníctvom cestovného ruchu.

| Zámer | Rok realizácie | Objem peňazí € (tis.) | Nositeľ myšlienky/ koordinátor | Možní partneri | Možný zdroj financovania zámeru | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regulácia potoka Šmidovec | 2010-11 | 700 | Obec Jakubany | Povodie Dunajca a Popradu | Operačný program -Základná infraštruktúra, bankový úver, vlastné zdroje | Náklady sú odhadnuté |
| Budovanie ochrannej hrádze dolnej časti Jakubany | 2010-11 | 500 | Obec Jakubany | Povodie Dunajca a Popradu | Operačný program -Základná infraštruktúra, bankový úver, vlastné zdroje | Náklady sú odhadnuté |
| Vybudovanie lyžiarskeho strediska | 2012-20 | 350 | Obec Jakubany | Obecný Úrad Nová Ľubovňa | SOP Priemysel a služby, bankový úver, vlastné zdroje | Náklady sú odhadnuté |
| Vybudovanie rekreačného strediska | 2012-20 | 1 600 | Obec Jakubany | Miestni podnikatelia | SOP Priemysel a služby, bankový úver, vlastné zdroje | Nutnosť vysporiadať vlastníctvo pozemkov. Náklady sú odhadnuté |
| Vybudovanie prístupovej cesty Jakubany-Ľubovnian. kúpele (cyklotrasa) | 2012-14 | 235 | Obec Jakubany | Urbárska spoločnosť Miestni podnikatelia zaoberajúci sa cestovným ruchom | SOP Priemysel a služby, bankový úver, vlastné zdroje | Náklady sú odhadnuté |
| Vybudovanie rybníkov | 2012-14 | 270 | Miestni podnikatelia |  | SOP Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, bankový úver, vlastné zdroje | Nutnosť vysporiadať vlastníctvo pozemkov. Náklady sú odhadnuté |

Kapitola:               Historické a kultúrne pamiatky

Špecifický cieľ:    Zachovať kultúrne a historické dedičstvo pre ďalšie generácie

| Zámer | Rok realizácie | Objem peňazí € (tis.) | Nositeľ myšlienky/ koordinátor | Možní partneri | Možný zdroj financovania zámeru | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rekonštrukcia kaštieľa –Probstnerovej kúrie | 2012 -14 | 10 | Obec Jakubany |  | Operačný program -Základná infraštruktúra, bankový úver, vlastné zdroje Ministerstvo kultúry | Náklady sú odhadnuté |
| Rekonštrukcia podlahy a lavíc v gréckokatolíckom kostole | 2012-20 | 67 | Gréckoka-tolícka cirkev Jakubany | Ministerstvo kultúry | rozpočet cirkvi, bankový úver, vlastné zdroje Ministerstvo kultúry | Náklady sú odhadnuté |
| Zriadenie pamätnej izby-Probstnerova kúria | 2012-20 | 20 | Obec Jakubany | Ministerstvo kultúry | Operačný program -Základná infraštruktúra bankový úver, vlastné zdroje Ministerstvo kultúry | Náklady sú odhadnuté |

Kapitola:               Občianska infraštruktúra

Špecifický cieľ:     Dobudovanie a modernizácia občianskej infraštruktúry

| Zámer | Rok realizácie | Objem peňazí € (tis.) | Nositeľ myšlienky/koordinátor | Možní partneri | Možný zdroj financovania zámeru | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Osadenie inf. tabúľ s vyznačením turisticky zaujímavých trás | 2012-14 | 4 | Obec Jakubany |  | Operačný program -Základná infraštruktúra, bankový úver, vlastné zdroje SOP Priemysel a služby | Náklady sú odhadnuté. |
| Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Jakubany | 2010-11 | 35 | Obec Jakubany | Ministerstvo pôdohosp. a rozvoja vidieka | Operačný program -Základná infraštruktúra, bankový úver, vlastné zdroje | Vypracovaný a podaný projekt |
| Budovanie športového centra pri futbalovom ihrisku | 2010-11 | 160 | Obec Jakubany | Telovýchovná jednota |  | Náklady sú odhadnuté |

Kapitola:            Sociálna infraštruktúra

Špecifický cieľ: Dobudovanie a rozvoj sociálnej infraštruktúry

| Zámer | Rok realizácie | Objem peňazí € (tis.) | Nositeľ myšlienky/koordinátor | Možní partneri | Možný zdroj financovania zámeru | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vybudovanie Domu a Klubu dôchodcov | 2012-14 | 500 | Obec Jakubany |  | Operačný program -Základná infraštruktúra, bankový úver, vlastné zdroje | Náklady sú odhadnuté |

Kapitola:             Hospodárska činnosť

Špecifický cieľ:  Zvýšenie zamestnanosti a ekonomickej prosperity v obci

| Zámer | Rok realizácie | Objem peňazí €(mil.) | Nositeľ myšlienky/ koordinátor | Možní partneri | Možný zdroj financovania zámeru | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vybudovanie drevospracujúceho závodu | 2012-20 | 1 | Urbárska spoločnosť Jakubany |  | SOP Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, bankový úver, vlastné zdroje SOP Priemysel a služby | Náklady sú odhadnuté |

- FINANČNÝ PLÁN

V priebehu rokov 2010 -2013 bude možné využívať financovanie projektov zo štrukturálnych fondov ( na základe Národného rozvojového plánu vo väzbe na Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja a obce). Po roku 2013 budeme môcť plnohodnotne využívať aj ďalšie podporné nástroje  Európskej únie, napr. program LEADER (vo väzbe na mikroregión s minimálnym počtom obyvateľov 10.000 ) alebo INTERREG ( projekty cezhraničnej, nadnárodnej a medzinárodnej spolupráce).

Na čerpanie týchto podporných nástrojov je potrebné sa sústavne pripravovať, a to najmä:

- prípravou zdrojov na povinné spolufinancovanie projektov

- prípravou stavebnej projektovej dokumentácie, až po získanie stavebného povolenia

- vysporiadaním vlastníckych vzťahov, získaním listov vlastníctva alebo uzavretím zmluvy o dlhodobom prenájme

- zahrnutím projektových zámerov do Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Ďalšími možnosťami financovania projektov disponujú ministerstvá, perspektívne Prešovský samosprávny kraj ( v rámci kompetencií jemu zverených) a rôzne súkromné alebo vládne nadačné fondy na území Slovenska či iných štátov. Aj bankové inštitúcie poskytujú okrem komerčných úverov a pôžičiek podporné programy pre spolufinancovanie projektových zámerov.

Pri  realizácii a financovaní projektov zo štrukturálnych fondov je dôležité napĺňať podmienky Európskej únie nielen pri programovaní (spracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce), ale dosiahnuť tiež efektívnosť použitia finančných zdrojov z rôznych podporných programov tým, že ich navzájom kombinujeme a dopĺňame vlastnými zdrojmi ( princíp doplnkovosti). Verejné prostriedky sa majú použiť prednostne na prioritné ciele zadefinované v programových dokumentoch, teda to čo je pre štát, región a obec najdôležitejšie. Takto sa naplní princíp koncentrácie.

Obr. 1 Finančná tabuľka programu na programovacie obdobie 2010-2014

| Rok | Oprávnené náklady spolu (odhadované) € | Verejné zdroje (tis €) |  |  |  |  |  | Súkromné zdroje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Verejné zdroje spolu | Fond EÚ | Národné verejné zdroje |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Národné verejné zdroje spolu | Štátny rozpočet | Regionálne zdroje | Miestne zdroje |  |
|  | A=B+H | B=C+D | C | D=E+F+G | E | F | G | H |
| 2010 | 1 mil. 274 tis | 1 mil.210 tis. | 995 | 215 | 150 | 5 | 60 | 64 |
| 2011 | 1 mil. 275tis. | 1 mil 211 tis. | 995 | 216 | 150 | 5 | 61 | 64 |
| 2012 | 913 tis. | 878 tis. | 684 | 194 | 140 | 3 | 51 | 35 |
| 2013 | 921 tis. | 886 tis. | 690 | 196 | 140 | 4 | 52 | 35 |
| 2014 | 818 tis. | 787 tis. | 613 | 174 | 130 | 3 | 41 | 31 |
| Spolu | 5 mil. 201 tis. | 4 mil. 972 tis. | 3mil. 977tis. | 995 | 710 | 20 | 265 | 229 tis |

Vlastné zdroje žiadateľa, pôžičky, resp. úvery od finančných inštitúcií a iné súkromné zdroje.