ZMLUVA O DIELO 2/2013

Stavba: Rekonštrukcia oplotenia cintorína

Čl. 1

- Zmluvné strany

Objednávateľ		: obec Jakubany			Zhotoviteľ		: Jozef Michňa – JM

Zastúpený		: PhDr. Jozef Dufala – starosta obce				  Ján Rejda stav. dozor

Osoba oprávnená rokovať					IĆO			: 34311955

Vo veciach zmluvných 	: PhDr. Jozef Dufala – starosta obce	DIČ DPH SK		: 1023275748

IČO			: 00329924			Bank. Spojenie		: SLSP Stará Ľubovňa

DIČ			: 2020698559			Číslo účtu		: 0103868814

Bank. Spojenie		: VÚB Stará Ľubovňa

Číslo účtu		: 13527602/0200

Čl. 2

- Predmet zmluvy a miesto plnenia

2. 1.  Predmetom plnenia zmluvy je : Zhotoviteľ stavby sa zaväzuje vykonať odborné stavebné práce pri  výstavbe nového oplotenia čelnej strany cintorína v dĺžke 105 m. Práce zahŕňajú zriadenie základu pre otrasný múrik z betónových tvárnic so zaliatym betónom a po montáži oceľového oplotenia, dielcov a stĺpikov, uloženia krycích platni – striešky.

Výkopové práce ako aj zbúranie jestvujúceho múrika urobí obec svojpomocne, ako aj časť betónového  základu do úrovne terénu. Práce zahŕňajú aj dodávku materiálov a murovaných dielcov. Výška okrasného múrika bude 0,30 – 0,60 cm, podľa terénu.

2. 2 Podkladom pre vykonanie práce je  obhliadka staveniska  a  schválená cenová ponuka prác č. 2

2. 3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pri dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok podľa predloženého návrhu.

2. 4 Objednávateľ sa zaväzuje uskutočniť práce súvisiace s vybúraním betónového múrika, odvoz sutí, výkop ryhy pre základ a zebetonovanie časti základu do výšky terénu. Po ukončení stavby urobí terénne úpravy a zásyp pozdĺž múrika z vnútornej strany.

Čl. 3

3. Čas plnenia

3. 1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že práce zrealizuje v nasledovných termínoch:

- dokončenie základov z betónových dielcov so zaliatým betónom ........................................................... do 31. 05. 2013

- murovanie múrika z okrasných plotových tvárnic .................................................................................... do 31. 05. 2013

- osadenie striešky po  montáži oceľových stĺpikov ...................................................................................  do 30. 06. 2013

Čl. 4

4. Cena za vykonané stavebné práce

4. 1 Cena je stanovená  na základe cenovej ponuky č. 2 v rámci súťaže v zmysle zákona NR SR 25/2006 § 102.

Cena základná ................................................... 11 682,50 €

Cena s DPH ...................................................... 14 019,00 €

4. 2 V cene sú zahrnuté náklady na odborné prevedenie stavebných prác v dobrej kvalite v súlade s platnými normami.      V cene sú zahrnuté náklady na dodanie materiálov, ktoré budú konzultované s objednávateľom.

4. 3 Rozsah prác – cena

V cene sú zahrnuté náklady na práce ako aj dodávanie všetkých materiálov:

Základy ...........................................................  1 635,00 €

Zvislé konštrukcie ..........................................  7 178,00 €

Vodorovné konštrukcie ..................................  2 051,50 €

Izolácie ...........................................................     290,00 €

Presun hmôt ..................................................       528,00 €

Čl. 5

5. Spôsob fakturácie

5. 1 Úhrada bude na základe fakturácie po ukončení a prevzatí jednotlivých častí v lehote splatnosti 30 dní.

Čl. 6

6. Odovzdanie a prebratie, záručná doba

6. 1 Predmetom odovzdania  a prevzatia bude vybudované nové oplotenie v čelnej strane cintorína v celkovej dĺžke 105 m. Osadenie a dodanie kovových časti oplotenia, stĺpikov a dielcov je iná firma – tieto práce nie sú zahrnuté v zmluve.

6. 2 Záručná doba pre stavebné práce a dodané stavebné výrobky dodávateľom je 24 mes. od ukončenia a prevzatia prác.

6. 3 Dodávateľ zodpovedá za to, že dielo bude mať v vlastnosti určené právnymi predpismi a ustanoveniami STN.

6. 4 Dodávateľ zabezpečí  presnosť a kvalitu stavebných prác.

6. 5 Dodávateľ sa zaväzuje zachovať správny technologický postup a materiál s príslušným atestom.

Čl. 7

7. Ostatné ustanovenia

7. 1 Táto dohoda sa vyhotovuje v troch rovnopisoch:

1x Obec Jakubany

1 x Jozef Michňa – JM, Jakubany 502

1 x Ján Rejda, Jakubany 112

V Jakubanoch,  dňa  23. 05. 2013					V Jakubanoch, dňa  23. 05. 2013

––––––––––––––––––––––––––––––––				–––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Jozef Michňa						         PhDr. Jozef Dufala – starosta obce